Приложение

Информация

по результатам оценки эффективности государственной программы, проведенной согласно Порядку, а также рекомендации и предложения по повышению эффективности реализации государственной программы в следующем отчетном году.

По итогам проведенной оценки эффективности государственных программ государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» за 2016 год признана реализованной с высоким уровнем эффективности.

Целью государственной программы является совершенствование уровня развития физической культуры и спорта в Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 9,2 балла (max – 10 баллов).

В перечне из 24 государственных программ по величине интегрального рейтинга государственная программа занимает 4-е место.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 653,04 млн. руб. (за 2015 год-  554,9 млн. руб.), что составляет 96,3% от утвержденного объема средств, в т.ч. из федерального бюджета – 69,39 млн. руб. (100%), из областного бюджета  - 465,0 млн. руб. (97,8%), из местного бюджета – 18,65 млн. руб. (100 %), за счет средств из внебюджетных источников- 100,00 млн. руб. (87,0%).

млн. руб.

|  | Ресурсное обеспечение реализации программы (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено государственной программой | Получено | Освоено |
| Общий объем финансирования, в том числе: | 678,35 | 653,04 | 653,01 |
| Бюджет Астраханской области, в том числе: | 544,71 | 534,39 | 534,36 |
| -федеральный бюджет | 69,39 | 69,39 | 69,39 |
| -областной бюджет | 475,32 | 465,0 | 464,97 |
| Местные бюджеты | 18,65 | 18,65 | 18,65 |
| Внебюджетные источники | 114,99 | 100,0 | 100,0 |

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 99,99%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного бюджета в общем объеме финансирования составляет 71,2%.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области за период реализации программы  составило  1 073,66 млн. руб. (91,7% по отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому) с начала ее реализации).

Степень достижения целевых показателей составила 90,9%: из 44 показателей конечного (по целям и задачам), утвержденных в программе, достигло или превысило целевые значения 40 показателей.

В целях повышения рейтинга эффективности государственной программы министерству физической культуры и спорта Астраханской области, как государственному заказчику-координатору, рекомендуем проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации государственной программы и принять соответствующие меры, в частности, необходимо:

- своевременно (до окончания отчетного года) приводить в соответствие источники и объемы ресурсного обеспечения, утверждаемые государственной программой, с фактическими источниками финансового обеспечения и реально ожидаемыми объемами финансирования в текущем финансовом году;

- обеспечить достижение плановых значений показателей конечного (по цели и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных государственной программой, в том числе проводить анализ причин недостижения плановых значений показателей;

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей государственной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач, в том числе, исключая преднамеренное занижение плановых значений целевых показателей, а также по включению в государственную программу в качестве целевых показателей обязательные к исполнению показатели, установленные соглашениями о предоставлении средств из федерального бюджета, в рамках

государственных программ Российской Федерации аналогичной направленности, Указах Президента Российской Федерации;

Также рекомендуем в целях обеспечения прозрачности и публичности рассматривать итоги реализации государственной программы на заседаниях Общественного совета при министерстве физической культуры и спорта Астраханской области.