Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской     области от 06.09.2023 № 499-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области                «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 06.09.2023 № 499-П» (далее – проект) разработан министерством физической культуры и спорта Астраханской области в целях уточнения объёмов финансирования государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», утверждённой постановлением Правительства Астраханской области от 06.09.2023 № 499-П (далее – государственная программа), в соответствии с Законом Астраханской области от 20.03.2024 № 21/2024-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Принятие проекта не потребует внесения изменений в иные правовые акты Астраханской области, признания их утратившими силу и дополнительных денежных средств из бюджета Астраханской области. В проекте постановления коррупционные факторы отсутствуют.

Проект размещён 10.04.2024  на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsport.astrobl.ru в разделе «Документы» главной страницы, вкладка «Проекты», в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства и на официальном портале антикоррупционной экспертизы для размещения нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

В проекте отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В проекте отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Астраханской области.

Министр физической культуры

и спорта Астраханской области                                                     Н.В. Ивашкина

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 06.09.2023 № 499-П

В целях уточнения объёмов финансирования государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области                  от 06.09.2023 № 499-П «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» следующие изменения:

1.1.  В разделе II «Паспорт государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):

- в подразделе 1 «Основные положения» цифры «12 016 608,34» заменить цифрами «12 166 475,52»;

- подраздел 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В приложении № 2 к государственной программе:

- раздел 4 «Мероприятия (результаты) регионального проекта» дополнить строками согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта», раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

- приложение №1 к паспорту регионального проекта «Развитие массового спорта и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» дополнить строками согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» приложения № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области                                             Д.А. Афанасьев

|  | Приложение № 1 к постановлению Правительства Астраханской области от № |
| --- | --- |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (всего), в том числе: | 2 585 816,6 | 1 552 111,1 | 1 608 813,1 | 3 587 117,2 | 1 059 855,3 | 886 381,1 | 886 381,1 | 12 166 475,5 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 2 585 816,6 | 1 052 111,1 | 1 608 813,1 | 3 587 117,2 | 1 059 855,3 | 886 381,1 | 886 381,1 | 11 666 475,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 812 169,3 | 148 422,1 | 378 597,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 339 188,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» (всего), в том числе: | 1 288 150,1 | 297 634,2 | 825 047,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 410 832,1 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 1 288 150,1 | 297 634,2 | 825 047,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 410 832,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 734 169,3 | 136 422,1 | 342 597,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 213 188,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Развитие массового спорта и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» (всего), в том числе: | 170 000,0 | 514 285,7 | 42 352,9 | 2 700 736,1 | 173 474,2 | 0,0 | 0,0 | 3 600 848,9 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 170 000,0 | 14 285,7 | 42 352,9 | 2 700 736,1 | 173 474,2 | 0,0 | 0,0 | 3 100 848,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 78 000,0 | 12 000,0 | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 000,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в сфере физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 1 127 666,5 | 740 191,2 | 741 412,4 | 886 381,1 | 886 381,1 | 886 381,1 | 886 381,1 | 6 154 794,5 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 1 127 666,5 | 740 191,2 | 741 412,4 | 886 381,1 | 886 381,1 | 886 381,1 | 886 381,1 | 6 154 794,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно:

|  | Приложение № 2 к постановлению Правительства Астраханской области от № Приложение № 1 к государственной программе |
| --- | --- |

Паспорт

регионального проекта

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Спорт – норма жизни (Астраханская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 25.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Горина И.В. |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Ивашкина Н.В. |  | Министр физической культуры и спорта Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Зиновьева Е.Г. |  | Начальник отдела государственных программ министерства физической культуры и спорта Астраханской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |  |
| 1 | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ФП | Процент | 47,2 | 2019 | 0,00 | 47,20 | 49,40 | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 55,80 | - | - | Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» |
| 1.2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | ФП | Процент | 30,0 | 2017 | 0,00 | 43,80 | 44,70 | 45,30 | 46,50 | 48,00 | 49,00 | - | - | Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ФП | Процент | 54,15 | 54,30 | 54,45 | 54,60 | 54,75 | 54,90 | 55,05 | 55,20 | 55,35 | 55,50 | 55,65 | 55,80 |
| 1.2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | ФП | Процент | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 49,00 |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности | - | Единица | 0 | 2020 |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Текущее содержание объекта незавершенного строительства региональной собственности | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Созданы студенческие клубы в ВУЗах и организациях СПО | - | Процент | 0 | 2019 |  | - | 30 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | Оказано организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования | Проведение образовательных мероприятий |
| 1.3 | Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами | - | Единица | 0 | 2019 |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами | Принятие нормативно-правового (правового) акта |
| 1.4 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры | - | Единица | 0 | 2022 |  | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Строительство ФОК мощностью 1 483,96 кв. м по адресам: 1) с. Енотаевка, ул. Вацека/ул. Солнечная, 2/1 «ж»; 2) г. Камызяк, ул. Пушкина, 90; 3) г. Харабали, ул. Октябрьская, 82; 4) с. Черный Яр, ул. Красногвардейская, 28А; 5) г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 5 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.5 | Исполнение судебных актов | - | Процент | 0 | 2021 |  | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | Исполнение судебных актов по мероприятию «Строительство центра водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово» | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.6 | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп | - | Единица | 0 | 2019 |  | - | 5 | 5 | 8 | 11 | - | - | - | - | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) | Проведение массовых мероприятий |
| 1.7 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | - | Единица | 0 | - |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Строительство Центра водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово мощностью 17935,62 кв. м | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.8 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | - | Единица | 0 | - |  | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.9 | Запущена информационно-коммуникационная кампания | - | Единица | 0 | 2020 |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | На территории Астраханской области стартовали мероприятия информационно-коммуникационной кампании | Проведение информационно-коммуникационной кампании |
| 1.10 | Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольного поля и проведены мероприятия по созданию объекта спорта | - | Единица | 0 | 2020 |  | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | Реализация мероприятий, связанных с укладкой комплектов искусственных покрытий для футбольных полей | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.11 | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для детей и учащейся молодежи (студентов) | - | Единица | 0 | 2019 |  | - | 10 | 15 | 18 | 21 | - | - | - | - | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) | Проведение массовых мероприятий |
| 1.12 | Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан | - | Единица | 0 | 2019 |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Подготовлен и направлен Губернатору Астраханской области доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий данные о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО | Утверждение документа |
| 1.13 | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения | - | Единица | 43 | 2022 |  | - | - | - | - | - | 52 | 65 | - | - | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) с охватом участников-не менее 30 000 человек | Проведение массовых мероприятий |
| 1.14 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | - | Единица | 0 | 2019 |  | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.15 | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия среди инвалидов | - | Единица | 0 | 2019 |  | - | 5 | 5 | 8 | 11 | - | - | - | - | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) | Проведение массовых мероприятий |
| 1.16 | В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | - | Единица | 0 | 2019 |  | - | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | - | Оказана финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.17 | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | - | Единица | 0 | 2019 |  | - | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля): 2021 г. – 2 ФОКОТ, 1 площадка ГТО, 1 футбольное поле; 2022 г. – 2 площадки ГТО; 2023 г. – 1 площадка ГТО | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.18 | Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | - | Единица | 0 | 2021 |  | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | Организовано обучение инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования ГТО и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки | Проведение образовательных мероприятий |
| 1.19 | Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа Всероссийских спартакиад | - | Единица | 0 | 2019 |  | - | 40 | 40 | 120 | 284 | - | - | - | - | Проведены спортивные соревнования в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) | Проведение массовых мероприятий |
| 1.20 | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016– 2020 годы» | - | Единица | 0 | - |  | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016– 2020 годы» | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.21 | В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | - | Единица | 0 | - |  | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | Приобретение товаров, работ, услуг |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 0,00 | 28056,20 | 5413,20 | 6467,77 | 3150,40 | 1688,10 | 44775,67 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 28056,20 | 5413,20 | 6467,77 | 3150,40 | 1688,10 | 44775,67 |
| 1.1.1.1 | бюджет субъекта | 0,00 | 28056,20 | 5413,20 | 6467,77 | 3150,40 | 1688,10 | 44775,67 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | 3798,42 | 3839,03 | 3438,17 | 3849,42 | 3360,80 | 3315,55 | 21601,39 |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 3798,42 | 3839,03 | 3438,17 | 3849,42 | 3360,80 | 3315,55 | 21601,39 |
| 1.2.1.1 | бюджет субъекта | 3798,42 | 3839,03 | 3438,17 | 3849,42 | 3360,80 | 3315,55 | 21601,39 |
| 1.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | 55242,70 | 9466,28 | 83656,02 | 5541,40 | 4670,00 | 0,00 | 158576,40 |
| 1.3.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 55242,70 | 9466,28 | 83656,02 | 5541,40 | 4670,00 | 0,00 | 158576,40 |
| 1.3.1.1 | бюджет субъекта | 55242,70 | 9466,28 | 83656,02 | 5541,40 | 4670,00 | 0,00 | 158576,40 |
| 1.3.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для детей и учащейся молодежи (студентов) | 600,00 | 5,21 | 15031,09 | 7581,60 | 0,00 | 0,00 | 23217,90 |
| 1.4.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 600,00 | 5,21 | 15031,09 | 7581,60 | 0,00 | 0,00 | 23217,90 |
| 1.4.1.1 | бюджет субъекта | 600,00 | 5,21 | 15031,09 | 7581,60 | 0,00 | 0,00 | 23217,90 |
| 1.4.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | 379004,10 | 28218,25 | 29434,59 | 0,00 | 0,00 | 1050947,66 | 1487604,6 |
| 1.5.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 379004,10 | 28218,25 | 29434,59 | 0,00 | 0,00 | 1050947,66 | 1487604,6 |
| 1.5.1.1 | бюджет субъекта | 379004,10 | 28218,25 | 29434,59 | 0,00 | 0,00 | 1050947,66 | 1487604,6 |
| 1.5.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа Всероссийских спартакиад | 4900,00 | 101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5001,50 |
| 1.6.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 4900,00 | 101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5001,50 |
| 1.6.1.1 | бюджет субъекта | 4900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 1.6.1.1.1 | в том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.6.1.1.1.4 | местным бюджетам | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.6.1.2 | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,50 |
| 1.6.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности | 0,00 | 2580,00 | 2730,17 | 1309,87 | 0,00 | 0,00 | 6620,04 |
| 1.7.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 2580,00 | 2730,17 | 1309,87 | 0,00 | 0,00 | 6620,04 |
| 1.7.1.1 | бюджет субъекта | 0,00 | 2580,00 | 2730,17 | 1309,87 | 0,00 | 0,00 | 6620,04 |
| 1.7.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольного поля и проведены мероприятия по созданию объекта спорта | 0,00 | 28811,82 | 19968,91 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 88780,73 |
| 1.8.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 28811,82 | 19968,91 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 88780,73 |
| 1.8.1.1 | бюджет субъекта | 0,00 | 28811,82 | 19968,91 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 88780,73 |
| 1.8.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | 10000,00 | 7416,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17416,34 |
| 1.9.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 10000,00 | 7416,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17416,34 |
| 1.9.1.1 | бюджет субъекта | 10000,00 | 7416,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17416,34 |
| 1.9.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | 21567,82 | 43996,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65564,61 |
| 1.10.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 21567,82 | 43996,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65564,61 |
| 1.10.1.1 | бюджет субъекта | 21567,82 | 42742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64310,25 |
| 1.10.1.1.1 | в том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 42742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42742,43 |
| 1.10.1.1.1.4 | местным бюджетам | 0,00 | 42742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42742,43 |
| 1.10.1.2 | свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 43996,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43996,79 |
| 1.10.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Исполнение судебных актов | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,40 |
| 1.11.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,40 |
| 1.11.1.1 | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,40 |
| 1.11.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114753,84 | 148168,44 | 232198,78 | 495121,06 |
| 1.12.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114753,84 | 148168,44 | 232198,78 | 495121,06 |
| 1.12.1.1 | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114753,84 | 148168,44 | 232198,78 | 495121,06 |
| 1.12.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41310,27 | 0,00 | 41310,27 |
| 1.13.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41310,27 | 0,00 | 41310,27 |
| 1.13.1.1 | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41310,27 | 0,00 | 41310,27 |
| 1.13.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016– 2020 годы» | 7241,98 | 5030,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12272,22 |
| 1.14.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 7241,98 | 5030,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12272,22 |
| 1.14.1.1 | бюджет субъекта | 7241,98 | 5030,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12272,22 |
| 1.14.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту |  | 482355,02 | 157521,66 | 159786,55 | 179503,9 | 200659,91 | 1288150,09 | 2467977,13 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 482355,02 | 157521,66 | 159786,55 | 179503,9 | 200659,91 | 1288150,09 | 2467977,13 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1688,10 | 1688,10 | 1688,10 | 1688,10 | 1688,10 | 1688,10 | 1688,10 |
| 1.2 | В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,1 | 663,1 | 663,1 | 663,1 | 3315,55 | 3315,55 | 3315,55 | 3315,55 | 3315,55 |
| 1.3 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523736,50 | 523736,50 | 523736,50 | 523736,50 | 523736,50 | 523736,50 | 1050947,66 |
| 1.4 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33764,10 | 33764,10 | 33764,10 | 33764,10 | 33764,10 | 107341,49 | 107341,49 | 107341,49 | 232198,78 |
| Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34427,20 | 34427,20 | 559851,80 | 559851,80 | 562504,25 | 636081,64 | 636081,64 | 636081,64 | 1288150,09 |

Приложение № 1

к паспорту

регионального проекта

«Спорт – норма жизни 
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Нет | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 15.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Морикова А.М. | Акт | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 15.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Морикова А.М. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря», значение: 0 | - | 15.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Отчет. Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря | - | Информационная система отсутствует |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.09.2021 | 05 | 03 | Морикова А.М. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 1.1.6 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 0 | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Леднева Е.В. | Акт. Произведена приемка поставленных товаров | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.7 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0 | - | 25.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Платежное поручение на оплату поставленных товаров по государственному контракту | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.8 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1, единица | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Извещение о закупке | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.9 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1, единица | - | 01.07.2022 | 05 | 06 | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Контракт | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.10 | Контрольная точка «Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал», значение: 1, единица | - | 15.07.2022 | 01 | 02 | Леднева Е.В. | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал | - | Информационная система отсутствует |
| 1.1.11 | Контрольная точка «Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал», значение: 1, единица | - | 15.10.2022 | 02 | 04 | Леднева Е.В. | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал | - | Информационная система отсутствует |
| 1.1.12 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 1, единица | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Леднева Е.В. | Акт приема-передачи товара | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.13 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 1, единица | - | 24.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Платежное поручение | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.14 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1, единица | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Леднева Е.В. | Прочий тип документа | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.15 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1, единица | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Леднева Е.В. | Прочий тип документа | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.16 | Контрольная точка «Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал», значение: 1, единица | - | 15.07.2023 | 01 | 06 | Леднева Е.В. | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.17 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 1, единица | - | 19.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Леднева Е.В. | Акт приема-передачи поставленных товаров | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.18 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 1, единица | - | 31.08.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Платежное поручение | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.19 | Контрольная точка «Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал», значение: 1, единица | - | 15.10.2023 | 05 | 04 | Леднева Е.В. | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.20 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1 | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Леднева Е.В. | Почий тип документа | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.21 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1 | - | 31.03.2024 | 05 | 06 | Леднева Е.В. | Почий тип докумен-та | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.22 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 1 | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Леднева Е.В. | Акт приема-передачи | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.23 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 1 | - | 17.06.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Платежное поручение | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.24 | Контрольная точка «Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал», значение: 1 | - | 15.07.2024 | 01 | 02 | Леднева Е.В. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 2 квартал | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.25 | Контрольная точка «Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал», значение: 1 | - | 15.10.2024 | 02 | 04 | Леднева Е.В. | Отчет о расходах, в целях софинансиро-вания которых предоставляется субсидия за 3 квартал | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2 | Результат «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва» | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Оказана финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Нет | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки», значение: 0 | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет. 95% организаций спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Леднева Е.В. | Распоряжение | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | - | 05.04.2021 | 04 | 06 | Леднева Е.В. | Соглашение | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», значение: 0 | - | 24.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2.6 | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)», значение: 0 | - | 10.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Леднева Е.В. | Распоряжение | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2.7 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)», значение: 0 | - | 10.01.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Соглашение | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2.8 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1, единица | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Извещение о закупке | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.9 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1, единица | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Контракт | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.10 | Контрольная точка «Осуществлены выплаты одарённым спортсменам», значение: 1, единица | - | 15.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Приказ об осуществлении выплат | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 1, единица | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Акт приема-передачи | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.12 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 1, единица | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Платежное поручение | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.13 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1, единица | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2.14 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 2, единица | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Извещение о закупке | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.15 | Контрольная точка «Осуществлены выплаты одаренным спортсменам», значение: 1, единица | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Распоряжение о предоставлении выплат | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2.16 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 2, единица | - | 31.07.2023 | 11 | 09 | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Контракт | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.17 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 2, единица | - | 15.09.2023 | 08 | 10 | Леднева Е.В. | Акт приема-передачи | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.18 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 2, единица | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Платежное поручение | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.19 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1, единица | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет об исполнении результата | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2.20 | Контрольная точка «Осуществлены выплаты одаренным спортсменам», значение: 1, единица | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Распоряжение о предоставлении выплат | - | Административные данные |
| 1.2.21 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1, единица | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Извещение о закупке | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.22 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1, единица | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Контракт | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.23 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 1, единица | - | 16.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Акт приема-передачи | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.24 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 1, единица | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Платежное поручение | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.25 | Контрольная точка «Услуга оказана» (работы выполнены)», значение: 1, единица | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет об исполнении результата | - | Административные данные |
| 1.3 | Результат «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)» | 01.01.2019 | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля): 2021 г. – 2 ФОКОТ, 1 площадка ГТО, 1 футбольное поле; 2022 г. – 2 площадки ГТО; 2023 г. – 1 площадка ГТО | Нет | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры» | - | 01.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 01.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 01.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 15.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Акт. Произведена приемка поставленных товаров | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка «В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Отчет. В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | - | - |
| 1.3.6 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры» | - | 01.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры | - | - |
| 1.3.7 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 01.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок | - | - |
| 1.3.8 | Контрольная точка «Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования» | - | 15.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования | - | - |
| 1.3.9 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 15.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Акт. Произведена приемка поставленных товаров | - | - |
| 1.3.10 | Контрольная точка «В 2 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Отчет. В 2 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | - | - |
| 1.3.11 | Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры», значение: 0 | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Морикова А.М. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры | - | Информационная система отсутствует |
| 1.3.12 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 0 | - | 01.05.2021 | 06 | 02 | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок | - | Информационная система отсутствует |
| 1.3.13 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 0 | - | 01.09.2021 | 01 | 03 | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | Информационная система отсутствует |
| 1.3.14 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 0 | - | 15.11.2021 | 02 | 05 | Тюнина М.Н. | Акт. Произведена приемка поставленных товаров | - | Информационная система отсутствует |
| 1.3.15 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0 | - | 24.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Прочий тип документа. Платежное поручение на оплату поставленных товаров | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.16 | Контрольная точка «В 1 муниципальном районе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованный малой спортивной площадкой», значение: 0 | - | 25.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Входящее письмо администрации муниципального образования о создании центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | - | Информационная система отсутствует |
| 1.3.17 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1, единица | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Тюнина М.Н. | Прочий тип документа. Извещение о закупке | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.18 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1, единица | - | 30.04.2022 | 01 | 03 | Тюнина М.Н. | Прочий тип документа. Контракт | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.19 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 1, единица | - | 15.11.2022 | 02 | 04 | Тюнина М.Н. | Акт приема-передачи | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.20 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 1, единица | - | 24.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Прочий тип документа. Платежное поручение | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.21 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1, единица | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Тюнина М.Н. | Прочий тип документа. Извещение о закупке | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.22 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1, единица | - | 31.03.2023 | 01 | 03 | Тюнина М.Н. | Прочий тип документа. Контракт | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.23 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 1, единица | - | 31.05.2023 | 02 | 04 | Тюнина М.Н. | Акт приема-передачи | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.24 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 1, единица | - | 13.06.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Прочий тип документа. Платежное поручение | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.25 | Контрольная точка «Спортивное оборудование передано в муниципальное образование», значение: 1, единица | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Акт приема-передачи спортивного оборудования | - | Информационная система отсутствует |
| 1.3.26 | Контрольная точка «В муниципальном образовании создан центр тестирования ВФСК «ГТО», значение: 1, единица | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Входящее письмо муниципального образования о создании центра тестирования ВФСК «ГТО» | - | Информационная система отсутствует |
| 1.4 | Результат «Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Организовано обучение инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования ГТО и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.4.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Прочий тип документа. Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5 | Результат «Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для детей и учащейся молодежи (студентов)» | 01.01.2019 | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.5.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.12.2018 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Сороколетова Т.О. | Распоряжение. Утвержден единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2019 год | - | - |
| 1.5.2 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Сороколетова Т.О. |  | - | - |
| 1.5.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2019 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. |  | - | - |
| 1.5.4 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Сороколетова Т.О. | Распоряжение | - | - |
| 1.5.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2020 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. |  | - | - |
| 1.5.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0 | - | 29.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5.7 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Бородина А.С. | Распоряжение. Утвержден ЕКП спортивных мероприятий Астраханской области | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5.8 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Соглашение с подведомственным учреждением о предоставлении субсидии | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5.9 | Контрольная точка «Представлен от- чет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет подведомственного учреждения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5.10 | Контрольная точка «Проведено 6 мероприятий», значение: 6, единица | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5.11 | Контрольная точка «Проведено 12 мероприятий», значение: 12, единица | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5.12 | Контрольная точка «Проведено 18 мероприятий», значение: 18, единица | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5.13 | Контрольная точка «Поставлено спортивное оборудование, экипировка и инвентарь в рамках реализации проектов «Дворовый тренер», «Баскетбол – в школу», значение: 1, единица | - | 29.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о реализации проектов «Дворовый тренер», «Баскетбол – в школу» | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5.14 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1, единица | - | 30.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6 | Результат «Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп» | 01.01.2019 | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.6.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 25.12.2018 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. | Распоряжение. Утвержден ЕКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | - | - |
| 1.6.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. | Отчет о проведенных спортивных мероприятиях | - | - |
| 1.6.3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. | Распоряжение. Утвержден ЕКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | - | - |
| 1.6.4 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Сороколетова Т.О. | Распоряжение. Утвержден ЕКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | - | - |
| 1.6.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. | Отчет о проведенных спортивных мероприятиях | - | - |
| 1.6.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0 | - | 29.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о проведенных спортивных мероприятиях | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.7 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Бородина А.С. | Распоряжение. Утвержден ЕКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.8 | Контрольная точка «Проведено 2 мероприятия», значение: 2, единица | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.9 | Контрольная точка «Проведено 5 мероприятий», значение: 5, единица | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.10 | Контрольная точка «Проведено 8 мероприятий», значение: 8, единица | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6.11 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1, единица | - | 29.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.7 | Результат «Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан» | 01.01.2019 | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Подготовлен и направлен Губернатору Астраханской области доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий данные о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.7.1 | Контрольная точка «Документ разработан» | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.7.2 | Контрольная точка «Организация и проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. | Отчет | - | - |
| 1.7.3 | Контрольная точка «Организация и проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. | Отчет | - | - |
| 1.7.4 | Контрольная точка «Документ разработан» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. | Отчет | - | - |
| 1.7.5 | Контрольная точка «Документ разработан», значение: 0 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бородина А.С. | Отчет. Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан | - | Информационная система отсутствует |
| 1.7.6 | Контрольная точка «Организация и проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», значение: 0 | - | 25.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет. Проведен фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | - | Информационная система отсутствует |
| 1.7.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о численности населения, принявшего участие в выполнении испытаний комплекса ГТО за I квартал», значение: 1, единица | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет руководителя регионального проекта | - | Информационная система отсутствует |
| 1.7.8 | Контрольная точка «Представлен отчет о численности населения, принявшего участие в выполнении испытаний комплекса ГТО за II квартал», значение: 1, единица | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет руководителя регионального проекта | - | Информационная система отсутствует |
| 1.7.9 | Контрольная точка «Представлен отчет о численности населения, принявшего участие в выполнении испытаний комплекса ГТО за III квартал», значение: 1, единица | - | 15.10.2022 | 08 | 06 | Бородина А.С. | Отчет руководителя регионального проекта | - | Информационная система отсутствует |
| 1.7.10 | Контрольная точка «Организация и проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», значение: 1, единица | - | 24.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет | - | Информационная система отсутствует |
| 1.8 | Результат «Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия среди инвалидов» | 01.01.2019 | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.8.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.12.2018 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Сороколетова Т.О. |  | - | - |
| 1.8.2 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. |  | - | - |
| 1.8.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. |  | - | - |
| 1.8.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. |  | - | - |
| 1.8.5 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0 | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Бородина А.С. | Распоряжение. Утвержден ЕКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | - | - |
| 1.8.6 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0 | - | 29.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Бородина А.С. | Распоряжение. Утвержден ЕКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | - | Информационная система отсутствует |
| 1.8.7 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0 | - | 30.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о проведенных спортивных мероприятиях | - | Информационная система отсутствует |
| 1.8.8 | Контрольная точка «Проведено 2 соревнования», значение: 2, единица | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет министерства физической культуры и спорта Астраханской области | - | Информационная система отсутствует |
| 1.8.9 | Контрольная точка «Проведено 3 соревнования», значение: 3, единица | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет министерства физической культуры и спорта Астраханской области | - | Информационная система отсутствует |
| 1.8.10 | Контрольная точка «Проведено 4 соревнования», значение: 4, единица | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет министерства физической культуры и спорта Астраханской области | - | Информационная система отсутствует |
| 1.8.11 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1, единица | - | 29.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о проведенных спортивных мероприятиях | - | Информационная система отсутствует |
| 1.9 | Результат «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Строительство Центра водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово, мощностью 17935,62 кв. м | Нет | Административные данные |
| 1.9.1 | Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства» | - | 15.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Акт. Оборудование приобретено | - | Информационная система отсутствует |
| 1.9.2 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены», значение: 0 | - | 01.12.2019 | 05 | 08 | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Строительно-монтажные работы завершены | - | Информационная система отсутствует |
| 1.9.3 | Контрольная точка «Техническая готовность объектов спорта 100%», значение: 0 | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Техническая готовность объекта – 100% | - | Информационная система отсутствует |
| 1.9.4 | Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)», значение: 0 | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | Информационная система отсутствует |
| 1.9.5 | Контрольная точка «Объекты спорта введены в эксплуатацию», значение: 0 | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | - | Информационная система отсутствует |
| 1.9.6 | Контрольная точка «Государственная регистрация права на объекты спорта произведена», значение: 0 | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | - | Информационная система отсутствует |
| 1.10 | Результат «Запущена информационно-коммуникационная кампания» | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | На территории Астраханской области стартовали мероприятия информационно-коммуникационной кампании | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.10.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет. На территории Астраханской области стартовали мероприятия информационно-коммуникационной кампании | - | - |
| 1.11 | Результат «Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа Всероссийских спартакиад» | 01.01.2019 | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Проведены спортивные соревнования в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.11.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Распоряжение. Утвержден ЕКП официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | - | Информационная система отсутствует |
| 1.11.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет. Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) | - | Информационная система отсутствует |
| 1.11.3 | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 09.01.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Распоряжение | - | Информационная система отсутствует |
| 1.11.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет о проведенных спортивных соревнованиях | - | Информационная система отсутствует |
| 1.11.5 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 11.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Леднева Е.В. | Распоряжение об утверждении государственного задания | - | Информационная система отсутствует |
| 1.11.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2021 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет о проведенных спортивных соревнованиях | - | Информационная система отсутствует |
| 1.11.7 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0 | - | 10.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Распоряжение об утверждении государственного задания | - | Информационная система отсутствует |
| 1.11.8 | Контрольная точка «Проведено 30 соревнований», значение: 30, единица | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет министерства физической культуры и спорта Астраханской области | - | Информационная система отсутствует |
| 1.11.9 | Контрольная точка «Проведено 60 соревнований», значение: 60, единица | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет министерства физической культуры и спорта Астраханской области | - | Информационная система отсутствует |
| 1.11.10 | Контрольная точка «Проведено 190 соревнований», значение: 190, единица | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет министерства физической культуры и спорта Астраханской области | - | Информационная система отсутствует |
| 1.11.11 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1, единица | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леднева Е.В. | Отчет о проведенных спортивных соревнованиях | - | Информационная система отсутствует |
| 1.12 | Результат «Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства ре-гиональной собственности» | 01.01.2020 | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трушкин С.Н. | Текущее содержание объекта незавершенного строительства региональной собственности | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.12.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. |  | - | - |
| 1.12.2 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. |  | - | - |
| 1.12.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. |  | - | - |
| 1.12.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Акт. Произведена оплата оказанных услуг | - | Информационная система отсутствует |
| 1.12.5 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0 | - | 24.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полумордвинов О.А. | Прочий тип документа. Произведена оплата оказанных услуг | - | Информационная система отсутствует |
| 1.12.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1, единица | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трушкин С.Н. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 1.12.7 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1, единица | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трушкин С.Н. | Прочий тип документа. Извещение | - | Информационная система отсутствует |
| 1.12.8 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1, единица | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трушкин С.Н. | Прочий тип документа. Контракт | - | Информационная система отсутствует |
| 1.12.9 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 1, единица | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трушкин С.Н. | Акт приема-передачи | - | Информационная система отсутствует |
| 1.12.10 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 1, единица | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трушкин С.Н. | Прочий тип документа. Платежное поручение | - | Информационная система отсутствует |
| 1.12.11 | Контрольная точка «Произведена оплата по исполнительному листу», значение: 1, единица | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трушкин С.Н. | Прочий тип документа | - | Информационная система отсутствует |
| 1.13 | Результат «Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольного поля и проведены мероприятия по созданию объекта спорта» | 01.01.2020 | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Реализация мероприятий, связанных с укладкой комплектов искусственных покрытий для футбольных полей | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.13.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Акт. Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольных полей | - | Информационная система отсутствует |
| 1.13.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0 | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Отчет. Представлен отчет о выполненных мероприятиях | - | Информационная система отсутствует |
| 1.13.3 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000 | - | 28.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с подведомственным учреждением | - | Информационная система отсутствует |
| 1.13.4 | Контрольная точка «Проведение проектно-сметных работ», значение: 1, единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Отчет министерства физической культуры и спорта Астраханской области | - | Информационная система отсутствует |
| 1.13.5 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг», значение: 1, единица | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Прочий тип документа. Договоры на закупку товаров и услуг | - | Информационная система отсутствует |
| 1.13.6 | Контрольная точка «Произведен монтаж покрытия футбольного поля и беговых дорожек», значение: 1, единица | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Прочий тип документа. Фотографии | - | Информационная система отсутствует |
| 1.13.7 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1, единица | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Отчет о выполненных работах | - | Административные данные |
| 1.13.8 | Контрольная точка «Подписан акт приемки выполненных работ», значение: 1, единица | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тюнина М.Н. | Акт приема-передачи | - | Административные данные |
| 1.14 | Результат «Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.14.1 | Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)» | - | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Акт | - | Информационная система отсутствует |
| 1.15 | Результат «В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | 01.01.2019 | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.15.1 | Контрольная точка «Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей» | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей | - | Информационная система отсутствует |
| 1.15.2 | Контрольная точка «Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования» | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования | - | Информационная система отсутствует |
| 1.16 | Результат «Созданы студенческие клубы в ВУЗах и организациях СПО» | 01.01.2019 | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Оказано организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.16.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сороколетова Т.О. | Отчет. Оказано организационно-методи-ческое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования | - | Информационная система отсутствует |
| 1.16.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0 | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет. Оказано организационно-методи-ческое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования | - | Информационная система отсутствует |
| 1.16.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет. Оказано организационно-методи-ческое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования | - | Информационная система отсутствует |
| 1.17 | Результат «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | 01.01.2019 | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.17.1 | Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику» | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Земельный участок предоставлен заказчику | - | - |
| 1.17.2 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | - | - |
| 1.17.3 | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | - | - |
| 1.17.4 | Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства» | - | 15.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Отчет. Оборудование приобретено | - | - |
| 1.17.5 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | - | 01.12.2019 | 05 | 08 | Морикова А.М. | Акт. Строительно-монтажные работы завершены | - | - |
| 1.17.6 | Контрольная точка «Техническая готовность объектов спорта 100%» | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Акт. Техническая готовность объекта – 100 % | - | - |
| 1.17.7 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Соглашение. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.17.8 | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Отчет. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.17.9 | Контрольная точка «Объекты спорта введены в эксплуатацию» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | - | - |
| 1.17.10 | Контрольная точка «Государственная регистрация права на объекты спорта произведена» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | - | - |
| 1.17.11 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Акт. Строительно-монтажные работы завершены | - | - |
| 1.17.12 | Контрольная точка «Техническая готовность объектов спорта 100%» | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Акт. Техническая готовность объекта – 100% | - | - |
| 1.17.13 | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Отчет. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.17.14 | Контрольная точка «Объекты спорта введены в эксплуатацию» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | - | - |
| 1.17.15 | Контрольная точка «Государственная регистрация права на объекты спорта произведена» | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | - | - |
| 1.18 | Результат «Исполнение судебных актов» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полумордвинов О.А. | Исполнение судебных актов по мероприятию «Строительство центра водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово» | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.18.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0 | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Полумордвинов О.А. | Отчет. Судебное решение исполнено | - | Информационная система отсутствует |
| 1.19 | Результат «Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры» | 01.01.2022 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Строительство ФОК мощностью 1 483,96 кв. м по адресам: 1) с. Енотаевка, ул. Вацека/ул. Солнечная, 2/1 «ж»; 2) г. Камызяк, ул. Пушкина, 90; 3) г. Харабали, ул. Октябрьская, 82; 4) с. Черный Яр, ул. Красногвардейская, 28А; 5) г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 5 | Нет | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.19.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 4, единица | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трушкин С.Н. | Прочий тип документа. Извещение | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.19.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 4, единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трушкин С.Н. | Прочий тип документа. Контракт | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.19.3 | Контрольная точка «Контракт на строительно-монтажные работы заключен», значение: 5, единица | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Контракт | - | Административные данные |
| 1.19.4 | Контрольная точка «Прочее оборудование приобретено», значение: 5, единица | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Акт приема-передачи | - | Административные данные |
| 1.19.5 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 5, единица | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Акт приема-передачи | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.19.6 | Контрольная точка «Объект подключен к сетям», значение: 5, единица | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Контракт | - | Административные данные |
| 1.19.7 | Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено», значение: 5, единица | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Разрешение на ввод в эксплуатацию | - | Административные данные |
| 1.19.8 | Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %», значение: 5, единица | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа | - | Административные данные |
| 1.19.9 | Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено», значение: 5, единица | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Заключение ЗОС | - | Административные данные |
| 1.19.10 | Контрольная точка «Объект поставлен на баланс», значение: 5, единица | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Распоряжение | - | Административные данные |
| 1.19.11 | Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена», значение: 5, единица | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Свидетельство | - | Административные данные |
| 1.19.12 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 5, единица | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Богомолов М.В. | Прочий тип документа. Платежное поручение | - | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.20 | Результат «Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения» | 10.01.2023 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) с охватом участников не менее 30000 человек | Нет | - |
| 1.20.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1, единица | - | 10.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Распоряжение об утверждении единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2023 год | - | Отсутствует |
| 1.20.2 | Контрольная точка «Представлен отчет о проведенных мероприятиях за I квартал», значение: 1, единица | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о проведенных мероприятиях | - | - |
| 1.20.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о проведенных мероприятиях за II квартал», значение: 1, единица | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о проведенных мероприятиях | - | - |
| 1.20.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о проведенных мероприятиях за III квартал», значение: 1, единица | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о проведенных мероприятиях | - | - |
| 1.20.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1, единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о проведенных мероприятиях | - | - |
| 1.20.6 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 2, единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 1.20.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 2, единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о выполнении соглашения | - | Административные данные |
| 1.20.8 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан», значение: 1, единица | - | 29.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО | - | - |
| 1.20.9 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1, единица | - | 10.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Распоряжение об утверждении единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2024 год | - | - |
| 1.20.10 | Контрольная точка «Представлен отчет о проведенных мероприятиях за I квартал», значение: 1, единица | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о проведенных мероприятиях | - | - |
| 1.20.11 | Контрольная точка «Представлен отчет о проведенных мероприятиях за II квартал», значение: 1, единица | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о проведенных мероприятиях | - | - |
| 1.20.12 | Контрольная точка «Представлен отчет о проведенных мероприятиях за III квартал», значение: 1, единица | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о проведенных мероприятиях | - | - |
| 1.20.13 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1, единица | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о проведенных мероприятиях | - | - |
| 1.20.14 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан», значение: 1, единица | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бородина А.С. | Отчет о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО | - | - |
| 1.21 | Результат «В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | 01.01.2019 | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.21.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок | - | Информационная система отсутствует |
| 1.21.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | Информационная система отсутствует |
| 1.21.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Акт. Произведена приемка поставленных товаров | - | Информационная система отсутствует |
| 1.21.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Произведена оплата поставленных товаров | - | Информационная система отсутствует |
| 1.21.5 | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | Информационная система отсутствует |
| 1.21.6 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Прочий тип документа. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | Информационная система отсутствует |
| 1.21.7 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Соглашение. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | Информационная система отсутствует |
| 1.21.8 | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Информационная система отсутствует |
| 1.21.9 | Контрольная точка «Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем» | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Морикова А.М. | Отчет. Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем | - | Информационная система отсутствует |

Дополнительные и обосновывающие мероприятия регионального проекта «Спорт – норма жизни

(Астраханская область)»

| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Влияние на достижение (процентов) | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности. Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры | 495121,06 | 15 | 50 | 65 |
| 2. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | 1487604,60 | 5 | 25 | 30 |
| 3. Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения | 41310,27 | 25 | 0,00 | 25 |
| 4. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | 158576,4 | 18 | 25 | 43 |
| 5. Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан | 0,00 | 15 | 0,00 | 15 |
| 6. Созданы студенческие клубы в ВУЗах и организациях СПО | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 |
| 7. Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа Всероссийских спартакиад | 5000,00 | 5 | 0,00 | 5 |
| 8. Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | 0,00 | 5 | 0,00 | 5 |
| 9. В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | 21601,39 | 2 | 0,00 | 2 |
| 10. Итого обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта | 2209213,72 | 100 | 100 | 200 |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Ивашкина Н.В. | Министр физической культуры и спорта Астраханской области | - | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Зиновьева Е.Г. | Начальник отдела государственных программ министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Ивашкина Н.В. | 10 |
| В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь |  |  |  |  |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Леднева Е.В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Леднева Е.В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Ивашкина Н.В. | 10 |
| В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Леднева Е.В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Леднева Е.В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тюнина М.Н. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» по развитию спортивной инфраструктуры | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Тюнина М.Н. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» по развитию спортивной инфраструктуры | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку |  |  |  |  |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Леднева Е.В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Леднева Е.В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для детей и учащейся молодежи (студентов) |  |  |  |  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп |  |  |  |  |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  |  |  |  |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия среди инвалидов |  |  |  |  |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Богомолов М.В. | Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | Бабушкин И.Ю. | 5 |
| 20 | Участник регионального проекта | Тюнина М.Н. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» по развитию спортивной инфраструктуры | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Запущена информационно-коммуникационная кампания |  |  |  |  |  |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 22 | Участник регионального проекта | Сороколетова Т.О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 23 | Участник регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа Всероссийских спартакиад |  |  |  |  |  |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Леднева Е.В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 25 | Участник регионального проекта | Леднева Е.В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства региональной собственности |  |  |  |  |  |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Трушкин С.Н. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | Полумордвинов О.А. | 5 |
| 27 | Участник регионального проекта | Трушкин С.Н. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | Полумордвинов О.А. | 5 |
| 28 | Участник регионального проекта | Тюнина М.Н. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» по развитию спортивной инфраструктуры | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для футбольного поля и проведены мероприятия по созданию объекта спорта |  |  |  |  |  |
| 29 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тюнина М.Н. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» по развитию спортивной инфраструктуры | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 30 | Участник регионального проекта | Тюнина М.Н. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» по развитию спортивной инфраструктуры | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами |  |  |  |  |  |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 32 | Участник регионального проекта | Сороколетова Т.О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 33 | Участник регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морикова А.М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 35 | Участник регионального проекта | Морикова А.М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Созданы студенческие клубы в ВУЗах и организациях СПО |  |  |  |  |  |
| 36 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 37 | Участник регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 38 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морикова А.М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 39 | Участник регионального проекта | Морикова А.М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Исполнение судебных актов |  |  |  |  |  |
| 40 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Полумордвинов О.А. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | Богомолов М.В. | 5 |
| 41 | Участник регионального проекта | Полумордвинов О.А. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | Богомолов М.В. | 5 |
| 42 | Участник регионального проекта | Тюнина М.Н. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» по развитию спортивной инфраструктуры | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 43 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Богомолов М.В. | Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | Бабушкин И.Ю. | 5 |
| 44 | Участник регионального проекта | Тюнина М.Н. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» по развитию спортивной инфраструктуры | Ивашкина Н.В. | 10 |
| Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения |  |  |  |  |  |
| 45 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 46 | Участник регионального проекта | Бородина А.С. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 47 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морикова А.М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |
| 48 | Участник регионального проекта | Морикова А.М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Ивашкина Н.В. | 10 |

Верно:

|  | Приложение № 3 к постановлению Правительства Астраханской области от № |
| --- | --- |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Предоставлены субсидии негосударственным некоммерческим спортивным организациям – спортивным командам Астраханской области | X |  | Процент | 0 | 2022 | 100 | X | X | X | X | X | X | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля граждан в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 1.4.1 | Характеристика: предоставление субсидии на государственную поддержку негосударственным некоммерческим спортивным организациям (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Астраханской области, имеющим спортивные команды по игровым видам спорта, прошедшим отбор для предоставления субсидии путем запроса предложений. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения расходов, возникающих в связи с участием спортивных команд спортивных организаций в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется уровнем освоения субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно:

Приложение № 4

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                    №

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также подготовка спортивного резерва» | 170 000,00 | 514 285,7 | 42 352,9 | 2 700 736,1 | 173 474,2 | 0,0 | 0,0 | 3 600 848,9 |
| 1.1 | Созданы «умные» спортивные площадки | 130 000,00 | 14 285,70 | 42 352,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 638,60 |
| 1.1.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 130 000,00 | 14 285,70 | 42 352,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 638,60 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 78 000,00 | 12 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 736,10 | 173 474,20 | 0,00 | 0,00 | 2 874 210,30 |
| 1.2.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 736,10 | 173 474,20 | 0,00 | 0,00 | 2 874 210,30 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мониторинг хода строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Астрахани» | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.4 | Предоставлены субсидии негосударственным некоммерческим спортивным организациям – спортивным командам Астраханской области | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.4.1 | Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту: |  | 170 000,00 | 514 285,70 | 42 352,90 | 2 700 736,10 | 173 474,20 | 0,00 | 0,00 | 3 600 848,90 |
| Бюджет Астраханской области |  | 170 000,00 | 14 285,70 | 42 352,90 | 2 700 736,10 | 173 474,20 | 0,00 | 0,00 | 3 100 848,90 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 500 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Созданы «умные» спортивные площадки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 1.2 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мониторинг хода строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом в г. Астрахани» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Предоставлены субсидии негосударственным некоммерческим спортивным организациям – спортивным командам Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |

Верно:

Приложение № 5

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                    №

Приложение №1

к паспорту регионального проекта

«Развитие массового спорта и системы

подготовки спортивного резерва

в Астраханской области»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольных точек | Срок реализации |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Предоставлены субсидии негосударственным некоммерческим спортивным организациям – спортивным командам Астраханской области | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Отсутствует | Отсутствует | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, Зиновьева Евгения Геннадьевна | X | X | X | 40 000,00 | Отчет. Предоставление субсидии на государственную поддержку негосударственным некоммерческим спортивным организациям (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Астраханской области, имеющим спортивные команды по игровым видам спорта, прошедшим отбор для предоставления субсидии путем запроса предложений. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения расходов, возникающих в связи с участием спортивных команд спортивных организаций в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется уровнем освоения субсидии |
| 1.4.К.1 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | X | 01.07.2024 | Отсутствует | 1.4.К.2 | Зиновьева Евгения Геннадьевна | X | X | X | X | Распоряжение министерства физической культуры и спорта Астраханской области о предоставлении субсидии |
| 1.4.К.2 | Соглашение о предоставлении субсидии заключено (включено в реестр соглашений) | X | 05.07.2024 | 1.4.К.1 | 1.4.К.3 | Зиновьева Евгения Геннадьевна | X | X | X | X | Соглашение министерства физической культуры и спорта Астраханской области о предоставлении субсидии |
| 1.4.К.3 | Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия | X | 28.10.2024 | 1.4.К.2 | 1.4.К.5 | Зиновьева Евгения Геннадьевна | X | X | X | X | Отчет спортивной организации об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия |
| 1.4.К.4 | Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии | X | 21.10.2024 | 1.4.К.2 | 1.4.К.6 | Зиновьева Евгения Геннадьевна | X | X | X | X | Отчет спортивной организации о достижении значения результата предоставления субсидии |
| 1.4.К.5 | Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия | X | 25.12.2024 | 1.4.К.3 | Отсутствует | Зиновьева Евгения Геннадьевна | X | X | X | X | Отчет спортивной организации об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия |
| 1.4.К.6 | Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии |  | 25.12.2024 | 1.4.К.4 | Отсутствует | Зиновьева Евгения Геннадьевна | X | X | X | X | Отчет спортивной организации о достижении значения результата предоставления субсидии |

Верно:

|  | Приложение № 6 к постановлению Правительства Астраханской области от № |
| --- | --- |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в сфере физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 1 127 666,5 | 740 191,2 | 741 412,4 | 886 381,1 | 886 381,1 | 886 381,1 | 886 381,1 | 6 154 794,5 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 1 127 666,5 | 740 191,2 | 741 412,4 | 886 381,1 | 886 381,1 | 886 381,1 | 886 381,1 | 6 154 794,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 «Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)», всего, в том числе: | 69 305,0 | 60 276,9 | 60 297,0 | 65 187,3 | 65 187,3 | 65 187,3 | 65 187,3 | 450 628,1 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 69 305,0 | 60 276,9 | 60 297,0 | 65 187,3 | 65 187,3 | 65 187,3 | 65 187,3 | 450 628,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 «Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)», всего, в том числе: | 1 045 523,2 | 667 240,6 | 668 441,7 | 808 026,4 | 808 026,4 | 808 026,4 | 808 026,4 | 5 613 311,1 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 1 045 523,2 | 667 240,6 | 668 441,7 | 808 026,4 | 808 026,4 | 808 026,4 | 808 026,4 | 5 613 311,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 «Обеспечено повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта», всего, в том числе: | 658,3 | 493,7 | 493,7 | 987,4 | 987,4 | 987,4 | 987,4 | 5 595,3 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 658,3 | 493,7 | 493,7 | 987,4 | 987,4 | 987,4 | 987,4 | 5 595,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 «Обеспечена государственная поддержка спортсменов за выдающиеся достижения», всего, в том числе: | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 85 260,0 |
| Бюджет Астраханской области (всего), из них: | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 85 260,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно:

|  | Приложение № 7 к постановлению Правительства Астраханской области от № Приложение № 4 к государственной программе |
| --- | --- |

Перечень

объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий

(укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы

| Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта |  | Стоимость объекта (в ценах существующих лет) | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1 283 146,5 | 797 634,2 | 825 047,8 | 2 700 736,1 | 173 474,2 | 0,0 | 0,0 | 5 780 038,8 |
| Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области | Х | Х | Х | Х | 553 466,1 | 161 212,1 | 482 450,3 | 2 700 736,1 | 173 474,2 | 0,0 | 0,0 | 4 071 338,8 |
| Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | 729 680,4 | 136 422,1 | 342 597,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 208 700,0 |
| Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные субсидии / внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1 283 146,5 | 297 634,2 | 825 047,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 405 828,5 |
| Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области | Х | Х | Х | Х | 553 466,1 | 161 212,1 | 482 450,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 197 128,5 |
| Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | 729 680,4 | 136 422,1 | 342 597,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 208 700,0 |
| Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные субсидии / внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Главный распорядитель бюджетных средств «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 82 (бюджетные инвестиции) | м2 | 1 483,96 | Х | 30.12.2024 | 67 504,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 504,23 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Красногвардейской, 28А, с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | м2 | 1 483,96 | Х | 30.12.2024 | 64 494,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 494,72 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 5 (бюджетные инвестиции) | м2 | 1 483,96 | Х | 30.12.2024 | 66 435,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 435,70 |
| Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово (бюджетные инвестиции) | м2 | 17 935,62 | Х | 25.12.2026 | 1 050 947,7 | 297 634,2 | 825 047,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 173 629,7 |
| Региональный проект «Развитие массового спорта и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» вне национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 703 736,1 | 173 474,2 | 0,0 | 0,0 | 2 874 210,3 |
| Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 703 736,1 | 173 474,2 | 0,0 | 0,0 | 2 874 210,3 |
| Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные субсидии / внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Главный распорядитель бюджетных средств «Министерство физической культуры и спорта Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Солнечный» по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Школь- ная, 11 «г» | м2 | - | Х | 25.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309 404,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309 404,2 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, г. Знаменск, Проспект 9 мая, д. 4 «В» | м2 | - | Х | 25.12.2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 032,7 | 0,0 | 0,0 | 84 032,7 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Житное, ул. Спортивная, 1 | м2 | - | Х | 25.12.2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 441,5 | 0,0 | 0,0 | 89 441,5 |
| Главный распорядитель бюджетных средств «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Спортив-ная, 2 «а» | м2 | 1 483,96 | Х | 25.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 070,0 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Оля Лиманского района Астраханской области | м2 | 1 483,96 | Х | 25.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 920,0 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: ул. Мытищинская, 47 Трусовского района г. Астрахани | м2 | 1 483,96 | Х | 25.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 160,0 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: 416466, Приволжский район, п. Пойменный, ул. Советская, 17 а | м2 | 1 483,96 | Х | 25.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 240,0 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани | м2 | 1 483,96 | Х | 25.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 140,0 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 x 24 м в с. Маячное Красноярского района Астраханской области | м2 | 1 483,96 | Х | 25.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 410,0 |
| Межшкольный стадион, расположенный по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. К. Маркса, 125 | м2 | - | Х | 25.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 452,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 452,7 |
| Дворец единоборств по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани | м2 | 5 100 | Х | 25.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634 120,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское Шоссе Советского района г. Астрахани | м2 | 5 900 | Х | 25.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476 459,2 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс для прыжков на батуте по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани | м2 | 5 000 | Х | 25.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607 360,0 |

Верно:

|  | Приложение № 8 к постановлению Правительства Астраханской области от № Приложение № 5 к государственной программе |
| --- | --- |

Реестр документов, входящих в состав государственной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стратегические приоритеты государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» | от 06.09.2023 № 499-П | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309150001/ |
| 2 | Паспорт государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» | от 06.09.2023 № 499-П | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309150001/ |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области | от 22.03.2024 № 153-П | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202403270017/ |
| Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паспорт регионального проекта | Протокол | Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области | от 10.12.2018 №3 | Министерство экономического развития Астраханской области | - |
|  |  | Протокол | Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области | от 30.01.2024 №1 | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области | - |
|  |  | Протокол | Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области |  | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области | - |
| Региональный проект «Развитие массового спорта и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» вне национального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паспорт регионального проекта | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» | от 06.09.2023 № 499-П | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309150001/ |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области | от 22.03.2024 № 153-П | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202403270017/ |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паспорт комплекса процессных мероприятий | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» | от 06.09.2023 № 499-П | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309150001/ |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области | от 22.03.2024 № 153-П | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202403270017/ |
| Иные приложения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перечень объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы | Постановление Правительства Астраханской области | О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» | от 06.09.2023 № 499-П | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309150001/ |
|  |  |  | О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области | от 22.03.2024 № 153-П | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202403270017/ |

Верно: